台电大〔2019〕9号

关于重新印发台州广播电视大学

40周年校庆筹备方案的通知

各县（市、区）电大学院，市校各部门：

因机构人事调整，经市校党政联席会议审定，现重新印发《台州电大40周年校庆筹备方案》，请各县（市、区）电大学院按照本《方案》要求和时间节点做好对接工作，市校各部门安排人员做好配合工作，确保台州电大40周年校庆系列活动取得圆满成功。

台州广播电视大学

2019年2月12日

台州电大40周年校庆筹备方案

为总结经验，弘扬传统，凝聚人心，续写辉煌，决定举办台州电大40周年校庆系列活动，按照校庆活动既隆重热烈又节俭务实的原则和要求，制定了重点做好“6个一”的筹备方案，具体如下：

1.举办一期论坛。举办一期全市电大校长论坛，为校庆预热。时间初步定于2019年5月中下旬，参加对象为全市电大校级领导、中层以上干部，市电大全体教师。主题是总结成绩、展望未来，为转型建设开放大学而努力奋斗。主要议程为市校领导作主题报告；邀请的专家作报告；3-4家县级电大院长就事业发展、内涵建设、农民教育、信息化建设等方面作专题报告；邀请省电大或市教育局、市农办等领导作点评。

责任部门：校庆办公室

联 系 人：徐文威

2.编纂一本校志。校志以校庆20周年《简志》、30周年《校志》为蓝本，初步构想分沿革、党政群机构、教育模式、教学科研、思政工作、教师队伍、招生就业、后勤服务、信息技术、荣誉、人物简介、学生名录、县（市、区）电大等13章。县（市、区）电大部分初步构想按照沿革、办学模式、资源建设、教学管理、现任领导简介、历任领导名录、教职工名录、离退休教职工名录、学校荣誉榜等方面进行编纂。2018年4月底市校各部门及各县（市、区）电大提供相关材料；2019年6月底形成《校志》初稿；2019年9月编印《校志》。

责任部门：校庆校志编纂组

联 系 人：陈宜根、沈旭锋、祝永健

3.编印一本画册。以校庆30周年画册为蓝本，参考省电大《筑梦》画册，初步构想分领导题词、领导关怀、学校概况、系统建设、人才培养、师生风采、办学模式、科学研究、校园文化、合作交流、办学荣誉、展望未来等12个篇章。县（市、区）电大部分主要包括学校简介及能反映各校发展重大事件、重要时刻的相片，提供相片要求清晰并有文字说明。2019年4月底市校各部门及各县（市、区）电大提供相关材料；2019年6月底形成《画册》初稿；2019年9月编印《画册》。

责任部门：校庆宣传组

联 系 人：徐荣、陈松炜、杨帆

4.制作一部宣传片。学校宣传片2017年底就开始制作，几易其稿初稿已经基本完成，目前正在内容充实和小修补中。涉及各县（市、区）电大部分如有修改或者增补，请各校予以配合,2019年4月底将形成终稿。

责任部门：校庆宣传组

联 系 人：徐荣、陈松炜、杨帆

5.开展一次巡展。巡展前，各校制作一组展板，数量上市电大制作10张展板，各县（市、区）电大制作5张展板；各校展板内容主要包括学校简介、开放教育、农民教育、社区教育、杰出校友等方面；2019年4月底各校形成文字初稿；2019年5月底各校形成图文并茂的设计初稿；2019年6月各校将定稿展板内容报送市电大；根据各县（市、区）电大提供内容，市电大进行统一设计排版，于2019年9月将打包的全市电大展板传送各校，各校根据巡展时间安排制作一份全市电大展板。根据制作的展板，各县（市、区）电大开展轮流巡展，巡展以当地电大为主体展出，其他电大辅之；巡展可以单独进行，也可以与其他活动同步举行；巡展时间根据各校活动安排情况自行决定；巡展场地可以在校内，也可以安排在校外，校外建议安排在当地政府大楼、文化馆、科技馆、公共图书馆等人流比较集中，容易引起领导和社会各界关注的地方，通过巡展进一步扩大电大影响。

责任部门：校庆宣传组

联 系 人：徐荣、陈松炜、杨帆

6.进行一次表彰。开展全市电大优秀教育工作者、教学名师（优秀教师）、知名校友等评选活动，根据评选结果召开全市电大表彰大会。表彰大会前召开包括离退休干部、知名校友、优秀教育工作者、教学名师等参加的座谈会，召开座谈会主要是通过跳出电大看电大，达到补短强弱，促推发展目的。表彰大会上，邀请部分受表彰代表作“我与电大…”为主题的系列报告，通过举办报告会激发广大师生的荣誉感、自豪感、成就感，进一步凝心聚力，增强广大师生推动电大事业高质量跨越式发展的信心和决心。全市电大40周年校庆表彰大会安排在2019年10月23日校庆日举行，参加对象为有关领导、部分知名校友、离退休干部代表、各县（市、区）电大领导、市校师生等。

责任部门：校庆办公室

联 系 人：徐文威

台州广播电视大学办公室 2019年2月12日印发