浙电大发〔2011〕75号

浙江广播电视大学

关于加强科研项目结题管理工作的意见

各市、县电大，省直属学院（分校、教学点），校本部各部门、学院：

为全面贯彻落实全省电大首届科研工作大会精神，进一步加强浙江广播电视大学科学研究科研项目的管理，促进科研项目管理科学化、规范化，推动科研项目按计划、高质量结题，督促科研项目多出成果，出好成果，现就加强科研项目结题管理工作提出以下意见：

一、纵向科研项目结题管理

（一）科研项目负责人应自觉按计划完成项目研究，在科研项目研究截止之日前三个月启动结题程序。

（二）科研项目完成后，项目负责人应及时向科研处提交申请，科研处对科研项目研究成果进行初审，已达到预期研究目标的科研项目，方可向科研项目立项单位提出结题申请。

（三）作为科研项目结题的成果，其主题必须与科研项目名称密切相关，且发表的成果均须注明“×××科研项目研究成果”字样，否则，不能作为科研项目结题的依据。

（四）科研项目结题须提交的材料按照项目批准单位的要求进行。原则上由科研处负责将结题申请材料报送相关部门审核、备案。

受项目批准单位委托，由学校组织结题鉴定的项目，科研项目负责人根据项目批准单位要求，提供科研项目成果等相关结题材料，由科研处组织专家进行鉴定。

（五）科研项目通过结题验收后，项目负责人须将科研项目结题的全部材料整理成册，报送科研处存档，并提供所有材料的电子版。

二、校级科研项目结题管理

（一）结题要求

科研项目原则上要求至少在省级及以上正式期刊上公开发表一篇论文才能申请结题鉴定，同时鼓励以著作、教材、专利、软件等多种成果以及成功申报高一级相关科研项目的立项材料等形式结题。

满足下列条件之一的项目可申请免于鉴定：（1）一般科研项目的研究成果有一篇论文在省级及以上正式期刊公开发表。（2）重点科研项目的研究成果有一篇论文在核心及以上期刊公开发表（核心及以上期刊请参见浙江广播电视大学学术期刊名录）。（3）项目中提出的理论观点、政策建议等被相关部门完整采纳吸收，并附有基本材料和相关证明。（4）项目成果获得市级或厅局级三等奖及以上的奖励。（5）作为预研究，成功申请到与校级科研项目相关的高一级科研项目。

刊出的论文要求发表在主题相关的学术刊物上，且不少于两个版面，同时理工类每篇论文不少于2000字，人文类每篇论文不少于3000字，且发表的成果均须注明“浙江广播电视大学××科研项目研究成果（科研项目编号：××）”字样。

（二）结题须递交的材料

1.《浙江电大科研项目结题鉴定审批书》；

2.科研项目研究报告；

主要包括：研究的目的与意义，研究内容，研究方法，研究过程，研究结论，创新之处，不足之处，后续研究，参考文献，附录等。

3.发表的成果，成果使用部门对应用性、对策性研究成果的评价证明，研究成果获奖证书，成功申报高一级科研项目证明材料等。

成果形式为论文的，允许以复印件的形式申请结题，复印必须包括杂志封面、目录、正文、封底。对以复印件形式申报的成果，科研项目负责人所在单位必须将复印件与原件进行认真核对确认，并在每张复印纸上加盖公章（可以是骑缝章）；成果形式为著作的须附原件一份；成果应用评价证明须盖有应用部门的公章；获奖证书可以是复印件，但须所在单位加盖公章确认；以成功申报高一级科研项目申请结题的，须附高一级科研项目立项文件、协议书等证明材料。

以上材料按顺序装订成册，一式三份报送省电大科研处（一并报送上述材料的电子版）。

（三）结题程序

1.科研项目负责人按照结题要求，准备好各种结题材料，提交所在单位科研管理部门审核。

2.科研项目承担单位的科研管理部门对科研项目负责人的结题材料进行审核，确认符合结题要求的，在《浙江电大科研项目结题鉴定审批书》上签署意见并加盖公章，将书面及电子材料报送省电大科研处。

3.省电大科研处收到科研项目结题材料后，认真审核科研项目结题材料内容，对符合免于鉴定的科研项目即颁发科研项目结题证书；对不符合免于鉴定的科研项目，将按《浙江广播电视大学科研项目管理办法》（浙电大发〔2011〕59号）的相关规定，组织专家鉴定，通过专家鉴定的科研项目，由科研处颁发结题证书，未通过鉴定的科研项目，科研项目负责人应根据修改意见继续进行研究，在半年内，最长不超过一年，重新申请结题。

三、对于以往立项科研项目的清理要求

（一）纵向科研项目

1.对于2009年以前（包括2009年）立项而未完成的各级各类纵向科研项目，须在半年内提交科研项目结题材料（2012年6月29日前）。

2.对于2010年度立项的科研项目，研究期限已到而未完成的，须在半年内提交科研项目结题材料（2012年6月29日前）。

3.对于2010-2011年度立项而未到期的各级各类纵向科研项目，须在一个月内（寒假前）提交《浙江广播电视大学项目（课题）中期检查表》。

（二）校级科研项目

对于2009年以前（包括2009年）立项的科研项目均须在半年内结题，如在半年之内（2012年6月29日前）未提交结题材料的，一律按撤题处理。

请各单位（部门）认真按照本通知要求，做好本单位（部门）的科研项目结题管理工作。不明事宜请与省电大科研处联系，联系人：胡智标、孙爱萍；联系电话：0571-88822392；邮箱：yyky@zjtvu.edu.cn。

二○一一年十二月十九日

主题词：科研  项目  管理  意见

浙江广播电视大学校长办公室      2011年12月19日印发